Град Врање

План смањења ризика од катастрофа за период  2023 – 2025

Увод

Град Врање, као јединица локалне самоуправе, свестан ризика од катастрофа, успоставља све неопходне механизме управљања ризиком од елементарних непогода и других несрећа са акцентом на смањење ризика од катастрофа, а који за циљ имају јачање отпорности те локалне заједнице на све учесталије елементарне непогоде које се дешавају као последица климатских промена. Услед климатских промена, односно повећања температуре на глобалном нивоу, јављају се учесталији и интензивнији екстремни догађаји на локалу. Под екстремним временским догађајима подразумевамо догађаје или појаве које знатно одступају од вишегодишњих просечних вредности или уобичајеног времена и разликују се од уобичајеног по времену трајања или озбиљности последица. Ови догађаји обухватају топлотне таласе, поплаве, суше, пожаре итд.

Према подацима Републичког хидрометеролошког завода, Процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа Града Врања из 2022. године и Локалног оперативног плана одбране од поплава на територији Града Врања за воде II реда у 2022. години, на територији Града Врања  у последњих десетак година било је више екстремних временских догађаја.

Док на основу анализе података  из Националне стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама можемо заључити да се у односу на период до  1940. година, број  природних непогода који се догађао на сваких десет година повећао тридесет пута. Тренд показује да се број ванредних и опасних ситуација из године у годину повећава, па су последњих година економски трошкови утростручени. Утицај климатских промена, као и природних непогода које из њих произилазе врше директан утицај на вредност БДП и прихода у оквиру сектора који су од великог значаја за раст и развој економије Врања.

Унапређење система смањења ризика од елементарних непогода по први пут се појављује у Републици Србији након поплава које су погодиле нашу земљу 2014. године. Поплаве из 2014. су нам упозорење и опомена да је неопходно да се у Републици Србије озбиљније приступи предузимању мера, као што је планирање и реализација инвестиција које су засноване на познавању ризика, којима ће се обезбедити што је могуће већи степен заштите људи и имовине од евентуалног наступања нових поплава већег интензитета, односно смањити ризик наступања штетних последица већег обима. Уместо управљања ванредном ситуацијом односно реаговања када се природних непогода деси, ми морамо управљати ризиком и реаговати много пре катастрофе. Законодавство ЕУ о цивилној заштити, које је ступило на снагу почетком 2014. године, већи значај придаје превенцији непогода, управљању ризицима и спремности на одбрану а од држава - чланица се захтева да усаврше планирање управљања ризицима.

У Републици Србији већи део надлежности у области смањења ризиком од елементарних непогода и других опасности поверен јединицама локалне самоуправе, не само Законом о смањењу ризика и управљању ванредним ситуацијама као кровним законом већ и секторским законима.

Законски основ за израду „Плана смањења ризика од катастрофа“ налази се у Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018). Члан 16. овог Закона прописује да се Планом смањења ризика од катастрофа утврђују конкретне превентивне, организационе, техничке, финансијске, нормативне, надзорне, едукативне и друге мере и активности које су надлежни државни органи и други субјекти, на основу процене појединих ризика, дужни да предузму у будућем периоду у циљу смањења ризика од катастрофа и ублажавања њихових последица. План смањења ризика од катастрофа се израђује и доноси за територију Републике Србије (Национални план смањења ризика од катастрофа), аутономне покрајине (Покрајински план смањења ризика од катастрофа) и јединице локалне самоуправе (Локални план смањења ризика од катастрофа). Планови смањења ризика од катастрофа се израђују на основу предлога третмана процењених ризика у одговарајућој процени ризика од катастрофа. Када говоримо о локалним властима, носиоци израде локалних планова смањења ризика од катастрофа су надлежни органи јединице локалне самоуправе. Планови смањења ризика од катастрофа се доносе за период од три године, док садржај и начин израде плана смањења ризика од катастрофа прописује Влада. Град Врање има израђену Процену ризика од катастрофа као и  План заштите и спасавања.

Проценом ризика од катастрофа констатовано је да су на територији града Врања изражене следеће опасности: земљотрес; одрони, клизишта и ерозије; поплаве; град; олујни ветар; снежне мећаве, наноси  и поледица; пожари, експлозије и техничко-технолошке несреће . За ове опасности у складу са највероватнијим нежељеним догађајем и нежељени догађајем са најтежим могућим последицама потребно је применити мере третмана ризика, односно мере смањења ризика од катастрофа. Завршетком процеса израде Процене ризика, као и обраде свих сценарија и изражавања резултата, а на основу анализе сценарија за највероватнији нежељени догађај  и процене ризика констатовано је да је ризик од  екстремних временских појава (град, олујни, снежна мећава, наноси, поледица и хладни талас) НИЗАК ; од одрона, клизишта и ерозија, поплава и техничко-технолошких несрећа  ризик је УМЕРЕН; као и да је ниво ризика од земљотреса  ВИСОК. Низак и умерен ниво ризика не захтевају предузимање одређених радњи ради смањења нивоа ризика, док је за висок ниво ризика потребан третман ризика, као и потреба предузимања радњи ради смањења ризика од земљотреса до ниво прихватљивости.

На основу анализе сценарија за нежељени догађај са најтежим могућим последицама и процене ризика можемо констатовати да је ризик од земљотреса и техничко-технолошких несрећа УМЕРЕН,  што значи да је ризик прихватљив, али да постоји потреба за предузимањем одређених радњи у циљу смањења ризика од наведених опасности..  ВИСОК ниво ризика је означен за опасности од одрона, клизишта и ерозија, поплава, екстремних временских појава (град, олујни ветар, снежне мећаве, наноси, поледица и хладни талас), пожара и експлозија, пожара на отвореном при чему захтевају третман, односно постоји потреба за предузимањем разноврсних планских мера ради смањења ризика на ниво прихватљивости. Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица, идентификоване потенцијалне опасности или комбинација опасности, предузимају се мере из области превентиве и реаговања.

Превентивне мере заштите и спасавања представљају све активности, поступке и мере које предузимају субјекти система заштите и спасавања у циљу смањења вероватноће настанка и последица елементарних непогода и других несрећа. Превентивне мере заштите и спасавања предузимају сви субјекти система заштите и спасавања у складу са својим надлежностима, могућностима и способностима. Сви субјекти система су дужни да у циљу развијања и унапређивања јединственог система заштите и спасавања, планирају, програмирају и буџетирају све активности и поступке којима се врши имплементација мера превенције.

Нарочиту важност има оспособљавање свих субјеката система заштите и спасавања за превенцију и реаговање у ванредним ситуацијама. Обука и оспособљавање људских ресурса свих снага система заштите и спасавања на територији oпштине је неопходан корак у циљу стицања знања о елементарним непогодама и другим несрећама, процедурама рада и организовања, комуникацији, итд. Нарочиту важност има иновирање програма оспособљавања и праћење међународних стандарда и искустава, у циљу обезбеђивања могућности сарадње са снагама заштите и спасавања из иностранства и учешћа на заједничким вежбама. Неопходно је вршити израду или набавку одговарајуће литературе, којом би се утицало на свест становништва о потреби превенције од елементарних непогода и других несрећа, као и повећању степена знања о примењивим мерама превенције за сваку појединачну опасност. У школама и вртићима је неопходно увести одређен број часова наставе на којој би се вршила едукација из области ванредних ситуација. Наставни кадар је неопходно посебно едуковати у циљу стицања и ширења стручних и методичких знања у вези управљања ризиком од катастрофа. Са апекта примене мера личне, узајамне и колективне заштите, неопходно је сва лица у оспособљеним правним лицима на примерен начин обучавати за рад у ванредним ситуацијама.

| Општи циљ 1: Развијати систем за ефикасно и ефективно управљање ризицима и ванредним ситуацијама до 2025. уз примену мера јачања отпорности на климатске промене. |  |  |  |  | Индикатор: напредак у односу на период након поплава у јануару 2021. које су се догодиле на територији града Врања и нанеле велику материјалну штету на стамбеним објектима и пољопривредном земљишту. ПВ (2023): Ниво ризика према Процени ризика од катастрофа израђеној 2022.године; ЦВ (2025): Смањење нивоа ризика према Процени ризика од катастрофа израђеној 2022.године. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонента 1: Институцонална изградња Посебан циљ 1: Град Врање у оквиру органа управе и јавних предузећа поседује адекватне кадровске капацитете који разумеју ризике од катастрофа и способни су да планирају и спроводе мере смањења ризика од катастрофа које ће град учинити отпорним на катастрофе. |  |  |  |  | Индикатор: проценат постојећих кадровских капацитета . ПВ (2023): 50% ЦВ (2025): 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.1: Изградња кадровских капацитета и координација свих служби у граду Врању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати | Активности |  | Индикатори |  |  |  | Одговорна институција |  |  | Партнер институција |  | 2023-2025 | Извор финансирања |  |
| 1.1.1.изграђени кадровски капацитети за смањење ризика од катастрофа | 1.оснажити ( у смислу броја службеника) службу у градској управи 2.вршити континуирано обучавање кадрова у области смањења ризика у складу са домаћим прописима и међународним стандардима 3.спроводити обуке у циљу подизања свести руководилаца и одборника у скупштини за процесе смањења ризика од катастрофа |  | Број службеника који се баве системом управљања ризиком од катастрофа ПВ:2 ЦВ:4 За активности 2 и 3 број спроведених обука, број сертификата ПВ: ЦВ: |  |  |  | 1.Председник скупштине 2.Градоначелник 3.Градско веће За активности 2 и 3 надлежно одељење је Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  | За активности 2 и 3 Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Сектор за ванредне ситуације- МУП, СКГО |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци | Буџет Града |  |
| 1.1.2. Успостављен је систем комуникације и координације између свих релевантних служби у граду Врању у области смањења ризика од катастрофа | 1. израдити процедуре комуникације и координације између релевантних актера ( служби локалне самоуправе, јавних предузећа, организације цивилног друштва које се баве овом темом и СВС 2.активно коришћење апликације СИУС- ДРИС, унос и ажурирање података кроз апликацију |  | 1.Број служби које активно сарађују ПВ: ЦВ: 2.број приступа апликацији ПВ: ЦВ: |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  | Јавно-комунална предузећа, организације цивилног друштва, Црвени крст, Горска служба спасавања, удружрње ловаца, удружење противградних стрелаца, Одељење за ВС у Врању, Србијаводе |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци |  |  |
| Укупан буџет за компоненту 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонента 2: Идентификовање и праћење ризика од катастрофа Посебан циљ 2: Град Врање је идентификовао постојеће ризике од катастрофа и ажурно прати смањење односно повећање датих ризика као и настанак нових. |  |  |  |  | Индикатор: Израђена процена ризика од катастрофа која се редовно ажурира и инкорпорира у постојеће локалне планове. ПВ (2023): ЦВ (2025): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.1: Успостављање система идентификовања и праћења ризика од катастрофа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати | Активности | Индикатори |  |  |  | Одговорна институција |  |  | Партнер институција |  |  | 2023-2025 | Извор финансирања |  |
| 2.1.1.Успостављање процедура прикупљања,размене,анализе и употребе релевентних података и информација за процену ризика од катастрофа у граду Врању | 1.припрема процедуре размене и употребе релевантних података и информација између институција за процену ризика од катастрофа 1.формирање тима за израду Процене ризика. 2. тим континуирано пружа подршку осталим институцијама у ЈЛС за Процену ризика правних субјеката 3.Упознавање чланова тима са Методологијом израде процене ризика и припрема за полагање лиценце у СВС-МУП |  | Израђена процедура ПВ: 1 ЦВ:1 Број службеника који имају лиценцу за процену ризика од стране СВС-МУП ПВ:0% ЦВ:50% |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  | / |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци | / |  |
| 2.1.2. Процена ризика од катастрофа за град Врање редовно се ажурира |  |  |  |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација Тим за израду Процене ризика |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 Град Врање користи апликацију СИУВС ( дрис ) систем за интегрисано управљање ванредном ситуацијом | 1.Одређивање стручних лица која приступају СИУВС 2.Активно и ажурно уношење података и коришћење СИУВС |  |  | Број лица која користе систем/апликацију ПВ:1 ЦВ:2 |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 успостављена база података угрожене популације ( најрањивијих категорија становништва, деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старијих особа ) | 1.Креирање система ажурног прикупљања података о угроженој и рањивој популацији/регистра особа које посебно погађа елементарна непогода или друга несрећа 2.израда превентивних мера и плана заштите осетљивих категорија становништва |  |  | База података осетљивих категорија је ажурна и интегрисана у Процену ризика и План заштите и спасавања ПВ: ЦВ: |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци |  |  |
| Укупан буџет за компоненту 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Компонента 3: структурно и неструктурно смањење ризика Посебан циљ 3: Град Врање је инвестирао у економску, социјалну, културну отпорност и отпорност животне средине примењујући мере за структурно и неструктурно смањење ризика у виду подизања свести и континуиране едукације, запослених и становништва о ризицима од катастрофа. Ажурирањем елевантних планских докумената у које су инкорпориране информације о ризицима и климатским променама, као и инвестирањем у превентивне мере и заштиту критичне ифраструктуре и јавних објеката на својој територији. |  |  |  |  | Индикатор: Смањен ризик од катастрофа за догађај са најтежим могућим последицама и доведен на ниво прихватљивости. ПВ (2023): Ризик од клизишта и ерозија, поплава, екстремних временских појава. ЦВ (2025): Број или проценат ризика од опасности за догађај са најтежим могућим последицама, смањен ниво прихватљивости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1: Успостављање система идентификовања и праћења ризика од катастрофа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати | Активности | Индикатори |  |  |  | Одговорна институција |  |  | Партнер институција |  |  | 2023-2025 | Извор финансирања |  |
| 3.1.1.Неструктурне и структурне мере у области заштите од ерозија, одрона и клизишта. | 1.Мапирање клизишта. 2. Израда пројектне документације за санацију клизишта која угрожавају виталну ифраструктуру. 3. Израда пројектне документације за заптииту од одрона и ерозија. 4. Спровођење активности и мера из пројектно техничке документације. 5. Реализација пројекта за санацију клизишта: -Клизиште на локацији „Дубока Долина“ Бунушевац (178.804 000,00 дин) -Kлизиште у улици Виноградарска (9.049 375,00 дин) -Стабилизација косине на путном правцу према селу Дубница (5.500 000,00 дин) -Стабилизација косине на путном правцу према селу Ушевце (249 000,00дин) 6. Редовна контрола путних праваца санација и поправка оштећења. |  | Смањен проценат ризика од одрона, клизишта, у областима у којима су спроведене структурне мере. ПВ: 0% ЦВ:50% |  |  |  | Надлежна институција за планирање и изградњу у оквиру ЈЛС |  |  | „Јавно Комунална предузећа“ |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци | Буџет Града |  |
| 3.1.2. Неструктурне и структурне мере у области заштите од поплава | 1.Израда Студије утицаја великих вода/плављења. 2. Израда пројектне документације у циљу заштите од плављења. (2 000 000,00) 3. Одржавање заштитних објеката од плављења на водотоцима другог реда ( насипи, бедеми, и сл.) 4. Чишћење канала за одводњавање, корита река од растиња и нагомиланог отпада (5.000 000,00 дин) 5. хитни санациони радови на кориту Врањске реке на неурагичним тачкама (5.000 000,00 дин) |  |  | Смањење ризика од поплава у области у којима су спроведене структурне мере у односу на штету од јануарских поплава 2021. ПВ: ЦВ: |  |  |  | Надлежна институција за планирање и изградњу у оквиру ЈЛС |  |  | „Јавно Комунална предузећа“ | Пресек реализованих активности на 12 месеци |  | Буџет Града |
| 3.1.3 Неструктурне и структурне мере у области заштите од екстремних временских појава | 1. координација са РХМЗ и РЦ “ Кукавица“ У циљу праћења стања и правовременог реаговања у случају екстремних временских прилика 2.планирање и спровођење мера заштите од града ( на пр. Кроз програме подршке пољопривреди, едукација и оспособљавање становништва, јавних предузећа и привредних друштава за реаговање у случају настанка екстремних временских појава |  |  | Смањење процента територије потенцијално угрожене појавом града ПВ:50% ЦВ:100% |  |  |  | Надлежна институција за планирање и изградњу у оквиру ЈЛС -Послови пољопривреде и водопривреде - Послови ванредних ситуација |  |  | / | Пресек реализованих активности на 12 месеци |  |  |
| Укупан буџет за компоненту 3: 205 602 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонента 4: Систем за рано упозорење Посебан циљ 4: град Врање правовремено и ефикасно реагује на катастрофе, као део система ране најаве РС |  |  |  |  | Индикатор:. Смањење штете као директна последица катастрофа као и број настрадалих ПВ (2023): ЦВ (2025): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.1: креирање савременог, јединственог система упозорења усклађеног са домаћим законодавством и међународним стандардима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати | Активности | Индикатори |  |  |  | Одговорна институција |  |  | Партнер институција |  |  | 2023-2025 | Извор финансирања |  |
| 4.1.1 Успостављање ефикасне размене информација између свих учесника раног упозорења | 1. изградити стандардне оперативне процедуре за размену података система за рано упозоравање између институција које имају надлежност ране најаве на разне опасности и унапредити повезаност са системом 112 |  | Број институција у систему раног упозорења које ефикасно и благовремено размењује информације од значаја за функционисање овог система ПВ: ЦВ: |  |  |  |  |  |  | / |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 Успопстављени системи за рано упозорење и најаву опасности које могу изазвати ванредни догађаји и ситуације | 1. реализација мера предвиђених акустичном студијом 2. набавка сирена за узбуњивање у складу са акустичном студијом (18 000 000,00 дин) 3. набавка мерних станица у оквиру система РХМЗ за рану најаву на водотоковима другог реда 4.обука запослених у ЈЛС са циљем успостављања система за рано упозорење и најаву опасности. (100 000,00дин) 5.обука представника НВО и привреде у циљу интеграције у систем ране најаве. (100 000,00дин) |  |  | Повећање броја сирена на територији града Врања предвиђена Акустичном студијом. ПВ:4 ЦВ:11 |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци |  | Буџет Града |
| 4.1.3. Акти и процедуре за спремност и реаговање у случају катастрофа | 1. Ажурирање плана заштите и спасавања на територији града Врања према ажурној процени ризика од катастрофа и уношење У ДРИС 2.Формирати ситуациони центар града Врања 3. Формирати стручно-оперативне тимове 4. Ужурирање Нацрта Одлуке о оспособљеним правним лицима 5. Утврђивање Нацрта Плана рада Штаба за ванредне ситуације 6. Утврђивање нацрта извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације 7. Израда стандардно оперативних процедура у поступку реаговања у ванредној ситуацији на нивоу ЈЛС у складу са Планом заштите и спасавања са посебним нагласном на угрожену популацију 8.Ажурирање регистра/базе података правних субјеката од значаја за заштиту и спасавање у ЈЛС 9.Подршка о изради планова о заштити и спасавања у ванредним ситуацијама у Привредним друштвима и другим правним лицима којима одређен задатак у заштити и спасавању града Врања. 11. Дефинисање задатака свим оспособљеним правним лицима за заштиту и спасавање граду Врању и другим субјектима система заштите и спасавања, којима је Планом заштите и спасавања одређена улога у заштити и спасавању људи и материјалних добара од опасности 12. Редовно одржавање вежби симулације свих актера према Плану заштите и спасавања |  |  | 1.Број усвојених аката (стандарда и норми) за спремност и реаговање у случају елементарних непогода који су усаглашени са домаћим стандардима и прописима ПВ: ЦВ: 2. Проценат спровођења Плана заштите и спасавања на локалном нивоу 3.Број спроведених вежби симулације реаговања у ванредној ситуацији ПВ: ЦВ: |  |  |  | Штаб за ванредне ситуације града Врања Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци |  |  |
| 4.1.4.Спроведена обука и набављена неопходна опрема за реаговање у случају ванредних ситуација | 1. .Израда евиденције-централне базе података расположивих материјално-технничких средстава, опреме и технике на нивоу ЈЛС 2.Спровођење обуке за реаговање у случају ванредних ситуација јединица цивилне заштите стручно оперативних тимова као и чланова штаба 3. Израда процене необезбеђених средстава, опреме и технике за опремање оперативних снага заштита спасавања и за планирање адектватног одговора на опасности које изазивају ванредне ситуације на локалном нивоу 4. Набавка опреме за потребе реаговања у ванредним ситуацијама (60 000,00дин) |  | Проценац набављања опреме у складу са проценом потребе ПВ:0% ЦВ:50% |  |  |  |  |  |  |  |  | пресек реализованих активности на 12 месеци | Буџет Града |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Градско веће |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 Обезбеђени услови за развој мреже повереника и заменика повереника цивилне заштите као и јединица цивилне заштите у граду Врању | 1. Набавка опреме за потребе цивилне заштите на локалном нивоу-повереници и заменици повереника цивилне заштите и јединица цивилне заштите (2 500 000,00) 2. Вежбе цивилне зашитите у граду Врању-сви субјекти од значаја 3. Вежбе цивилне заштите у школама и предшколским установама 4. Вежбе цивилне заштите у објектима јавне намене у граду Врању 5. Израда базе података о расположивим капацитетима цивилне заштите на нивоу града Врања |  | Број изведених вежби и број укључених учесника ПВ: ЦВ: |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  | СВС-Одељење за ванредне ситуације у Врању |  |  | Буџет Града |  |
| 4.1.6. Развијен систем за збрињавање евакуисаног и угроженог становништа као и животињског фонда у складу са проценом ризика од катастрофа града Врања | 1. Израда регистра осетљивих особа у ЈЛС 2. Изградња отпорности укључујући јачање психолошке подршке, здравствене неге, адаптација и опремање објеката и локација за прихват и сарадњу са образовним установама |  | Проценат благовремено и ефикасно евакуисаног становништва и збринутног, угроженог становништва од укупног броја угроженог становништва на годишњем нивоу ПВ: ЦВ: |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  | Служба за односе са јавношћу града Врања |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци | / |  |
| 4.1.7. Унапређени капацитети за управљање информацијама при штабу за ванредне ситуације града Врања | 1. Израда процедура за комуникацију свих институција од значаја за штаб за ванредне ситуације,као и НВО сектора 2. Набавка опреме за потребе несметане комуникације и функционисање штаба за ванредне ситуације у циљу потпуне покривености територије за који је надлежан |  | Проценат покривености територија системом веза коју користи штаб за ВС ПВ: ЦВ: |  |  |  | Штаб за ВС |  |  | / |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци | / |  |
| 4.1.8. Информације у току ванредних догађаја/ситуација благовремено су досутпне медијима и јавности | 1. Израда смерница за процедуре комуникације у граду Врању у ванредним ситуацијама 2. Одржавање радионица ради дијалога са медијима на тему извештавања у току ванредне ситуације |  | Број благовремено и ефикасно пласираних информација у медијима и јавности током ванредне ситуације ПВ: ЦВ: |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  | / |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци | / |  |
| Укупан буџет за компоненту 4: 20 760 000,00 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонента 5: Финансирање ризика Посебан циљ 5: Град Врање поседује финансијске механизме за управљање ризиком од елементарних непогода |  |  |  |  | Индикатор:. Проценат трошења средстава за финансирање ризика услед ванредне ситуације/елементарне непогоде ПВ (2023): ЦВ (2025): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.1: Успостављање инструмената за финансирање система управљања ризицима од елементарних непогода и других несрећа планираним на основу процене ризика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати | Активности | Индикатори |  |  |  | Одговорна институција |  |  | Партнер институција |  |  | 2023-2025 | Извор финансирања |  |
| 5.1.1 Град Врање планира и имплементира мере финансирања ризика у случају елементарне непогоде | 1. Израда програма за финансирање ризика у случају елементарне непогоде која је усаглашена са Националним програмом финансирања ризика од елементарних непогода |  | Број спроведених мера у једној години у односу на усвојени план ПВ: ЦВ: |  |  |  | Одељење за финансијске послове |  |  | / |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци | / |  |
| 5.1.2. Програмски буџет града Врања садржи финансијска средства које се односе на смањење ризика од катастрофе | 1. Израда програма/програмских активности у буџету града Врања који се односе на механизам управљања ризиком од елементарних непогода |  | Проценат извршења буџета града Врања у односу на планирана средства ПВ: ЦВ: |  |  |  | Градско веће |  |  | Одељење за финансијске послове |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци | / |  |
| Укупан буџет за компоненту 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонента 6: Обнова Посебан циљ 6: Град Врање је способан да самостално процењује штету услед елементарних непогода и поседује капацитете да брзо успостави стање које је претходило елементарној непогоди и другој опасности уз примену изградње боље |  |  |  |  | Индикатор:. Изградња ефикаснијег система ПВ (2023): ЦВ (2025): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 6.1: Успостављање функционалног и ефикасног система утрвђивања штете и обнове након елементарних непогода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати | Активности | Индикатори |  |  |  | Одговорна институција |  |  | Партнер институција |  |  | 2023-2025 | Извор финансирања |  |
| 6.1.1. Креиран систем за процену штете и потреба након елементарне и друге непогоде | 1. Оснивање секторских (пољопривреда, инфраструктура, привреда...) комисија за процену штете након елементарне непогоде и друге опасности у граду Врању 2. Обука чланова Комисије да разумеју и спроводе методологију за процену штете и потреба након елементарне непогоде и друге опасности |  | Број чланова комисије који самостално процењују штету у складу са методологијом ПВ:4 ЦВ:6 |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација Послови пољопривреде и водопривреде |  |  | / |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци | / |  |
| 6.1.2. Креиран механизам у оквиру града Врања за спровођење и обнове након елементарних непогода у складу са прописима који уређују наведену материју | 1.Обучити службенике да у складу са Законом о обнови након елементарних непогода и других опасности и Државних програма обнове у различитим секторима самостално израђују Програме обнове за различите секторе који су угрожени од елементарних непогода и других опасности |  | Број службеника који имају реферат обнове након елементарне непогоде ПВ: ЦВ: |  |  |  | Одељење за послове органа града- послови ванредних ситуација |  |  | / |  | Пресек реализованих активности на 12 месеци | / |  |
| Укупан буџет за компоненту 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Др Слободан Миленковић