Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 06-199/2015-04

Дана: 6.11.2015. године

В р а њ е

На основу члана 63. Пословника Градског већа града Врања („Сл. гласник града Врања, број: 30/2012), Градско веће града Врања, на седници одржаној 6.11.2015. године, разматрало је анализу и мишљење Института за нуклеарне науке „Винча“, и донело следеће

З А К Љ У Ч К Е

1. Градско веће констатује да је упознато са Стручним мишљењем, Извештајем о испитивању присуства загађујућих органских једињења у бетону и Мишљења о безбедности објекта и препорука о даљим корацима решавања проблема са предлогом мера, које је дао Институт за нуклеарне науке „Винча“ у вези изведених радова прве фазе на згради Позоришта „Бора Станковић“.

У вези са питањем наведеним у претходном ставу, дана 6.11.2015. године изјаснили су се Савет за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне самоуправе, Одбор за обнову зграде Позоришта „Бора Станковић“ у Врању и одржан је састанак са релевантним структурама и представницима ГПД „Банковић“ доо. Градско веће прихвата донете одлуке са одржаних састанака и седница наведених радних тела, односно Службену белешку са одржаног састанка, број: 06-202/2015-18, закључке Савета број: 06-200/2015-13 и закључке Одбора број: 06-201/2015-04.

2. Градско веће даје сагласност да се ангажује Институт за нуклеарне науке Винча, да предузме све неопходне и предложене мере за отклањање контаминације бетонских површина на објекту Позоришта „Бора Станковић“ у Врању.

Задужују се мр Драгиша Николић, координатор за безбедност и здравље на раду при извођењу радова, Миомир Стојановић, Надзорни орган прве фазе и Љубиша Ђорђевић, Надзорни орган друге фазе да у консултацији са Градским правобраниоцем, 9. новембра текуће године упуте обавештење Институту за нуклеарне науке Винча да је Градско веће дало сагласност да се ангажује ова референтна установа и да је потребно да у што краћем року крену са радовима.

Такође се констатује, на основу расположиве документације Института за нуклеарне науке „Винча“ да нема опасности по спољну безбедност и здравље грађана.

3. Потребно је да Градски правобранилац 9.новембра 2015. године обавести ГПД „Банковић“ доо:

- да ће сносити све трошкове настале у решавању проблема загађеног бетона у објекту Позоришта „Бора Станковић“ у Врању, у складу са чланом 12. Уговора за извођење радова на санацији, реконструкцији, доградњи и ревитализацији зграде Позоришта, заведеног код наручиоца под бројем: 404-64/13-16 од 30.12.2013. године, а код ГПД „Банковић“ доо 948/13 од 30.12.2013. године;

- у решавању проблема загађеног бетона у објекту Позоришта „Бора Станковић“ у Врању треба поступити у складу са Предлогом мера Института за нуклеарне науке Винча, лабораторије за физичку хемију 050-Мишљење о безбедности објекта и препорука о даљим корацима решавања проблема, број: Р 98/15 од 15.11.2015. године и Стручног мишљења, број: И 132/15 од 26.10.2015. године;

- да ће уколико извођачи друге фазе радова буду тражили у складу са потписаним уговорима са градом, плаћање пенала због непоштовања рокова за увођење у посао и завршетак реализације уговора, исти пасти на терет ГПД „Банковић“ доо.

Градски правобранилац, треба да против  ГПД „Банковић“ покрене поступак пред надлежним судом, уколико не поступи или одбије да поступи у складу са датим обавештењем наручиоца, које је потребно лично доставити.

Такође да Градски правобранилац упути захтев ГПД „Банковић“ доо за отклањање утвђених недостатака по основу налаза Института за нуклеарне науке „Винча“, а у складу са чланом 11. Уговора за извођење радова на санацији, реконструкцији, доградњи и ревитализацији зграде Позоришта, заведеног код наручиоца по бројем: 404-64/13-16 од 30.12.2013. године, а код ГПД „Банковић“ 948/13 од 30.12.2013. године. Захтев лично доставити ГПД „Банковић“ доо.

4. Налаже се Јавном предузећу „Завод за урбанизам“ Врање да стави ван снаге Записник о техничком прегледу прве фазе радова, број: 20/15 од 4.2.2015. године/14.4.2015.године, због накнадног констатованог присуства органских загађивача у армирано бетонским елементима у складу са резултатима испитивања узорака бетона, које је обавио Институт за нуклеарне науке „Винча“ лабораторије за физичку хемију 050-Мишљење о безбедности објекта и препорука о даљим корацима решавања проблема, број: Р 98/15 од 15.11.2015. године и Стручног мишљења, број: И 132/15 од 26.10.2015. године.

5. Налаже се Јавном предузећу „Водовод“ у Врању, да хитно, а најкасније до 9. новембра текуће године, као последњи извођач радова на згради Позоришта физички обезбеди и затвори све улазе у објекат Позоришта у циљу спречавања неовлашћеног уласка. Надзор над спровођењем поступка обезбеђивања свих улаза у објекат  Позоришта вршиће мр Драгиша Николић и Надзорни органи прве и друге фазе радова, Небојша Стојановић, члан Већа и Ненад Стаменов, помоћник градоначелника док градилиште не преузме Институт за нуклеарне науке „Винча“.

6. Задужују се чланови Већа др Александар Стајић и Немања Нухијевић да од Института за нуклеарне науке „Винча“ затраже сву званичну и расположиву документацију у вези са својствима прерађеног уља, као и свим потенцијалним опасностима приликом њиховог коришћења.

7. Задужују се Градски правобранилац, начелник и заменик начелника Градске управе да у циљу заштите интереса локалне самоуправе предузму све законом прописане мере на покретању поступка за утврђивање евентуалне кривичне одговорности код надлежних органа.

Наташа Трајковић, дипл.грађ.инжењер запослена у Одељењу за локални економски развој је у обавези да од Надзорног органа прве фазе радова затражи грађевински дневник и грађевинску књигу о изведеним радовима прве фазе, исту прегледа и по потреби доставља Градском правобраниоцу.

8. Градско веће захтева да се 9. новембра сва релевантна документација по предметном питању (која ће чинити саставни део записника са ове седнице) достави Министарству здравља, Министарству културе и информисања, Министарству унутрашњих послова, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Заводу за заштиту споменика културе Ниш.

Служби за скупштинске послове доставити Службену белешку са одржаног састанка, број: 06-202/2015-18, закључке Савета за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне самоуправе број: 06-200/2015-13 и закључке Одбора за обнову зграде Позоришта „Бора Станковић“ у Врању број: 06-201/2015-04 и закључке Градског већа и саопштења за јавност, донетих на основу упознавања са Стручним мишљењем, Извештајем о испитивању присуства загађујућих органских једињења у бетону и Мишљења о безбедности објекта и препорука о даљим корацима решавања проблема са предлогом мера, које је дао Институт за нуклеарне науке „Винча“, а у вези са изводеним радовима прве фазе на згради Позоришта „Бора Станковић“. Наведени акти се достављају Служби за скупштинске послове у циљу упознавања одборника са истим, ако се за тим укаже потреба.

9. Градско веће констатује да је осим материјалне штете граду и грађанима Врања причињена и непроцењива нематеријална штета због чега ће локална самоуправа предузети законске мере на утврђивању одговорности.

Закључке доставити: др Александру Стајићу, Немањи Нухијевићу, Небојши Стојановићу, члановима Већа, Ненаду Стаменову, помоћнику градоначелника, Градском правобраниоцу, начелнику и заменику начелника Градске управе, Надзорним органима прве и друге фазе радова, мр Драгиши Николићу, директору ГПД „Банковић“, директору ЈП „Водовод“, директору ЈП „Завод за урбанизам“, Наташи Трајковић, Одељење за локални економски развој, секретару Скупштине и Писарници града.

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА,

Зоран Антић