РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ВРАЊЕ Одељење за инспекцијске послове Инспекција заштите животне средине Број: 501- 181/2018-13 Датум: 15.11.2018. године ВРАЊЕ

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

План је одобрен дана:______________

ОДОБРИО:

______________________________

Врање, новембар 2018.године

САДРЖАЈ

1. УВОД	3

2. ЦИЉЕВИ	3

3. ОСНОВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА	4

3.1. ОСНОВНИ ЗАКОНИ:	4

3.2. ПОСЕБНИ ЗАКОНИ:	4

3.4. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ДОНЕТИ ПО ОСНОВУ ОВИХ ЗАКОНА:	4

4. УЧЕСТАЛОСТ  ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО ОБЛАСТИМА И СВАКОМ ОД СТЕПЕНА РИЗИКА	4

5. Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор	5

6. ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСП. НАДЗОР    ...................5

7. Процењени ризик за надзиране субјекте, односно делатности или активности које ће се надзирати	6

8. Период у коме ће се вршити инспекцијски надзор	6

9. облицима инспекцијског надзора који ће се вршити	6

10. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	7

11.  РАСПОДЕЛА РЕСУРСА	7

11.1. Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у  2018. години	8

11.2. Расподела надзора/контрола и других активности по извршиоцу/години	8

12. ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА	8

13. ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ  АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ РАДА НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА	9

13.1. Очекивани обим	8

14. САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ	9

15. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ РАДА НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА	9

Табела 1.	Error! Bookmark not defined.

16. СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ   НАДЗОРА У 2019. ГОДИНИ	9

16.  ИЗВЕШТАВАЊЕ	15

17. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА	16

18. ЗАВРШНА НАПОМЕНА	16

# 1. УВОД

У складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (“Сл.гласник РС”бр.36/2015) и чл.109. Закона о заштити животне средине  (Сл. гласник РС бр: 135/04; 36/09; 72/09-др закон; 43/2011-одлука УС, 14/2016 и 76/2018), а  у циљу унапређења  рада инспектора за заштиту животне средине у спровођењу инспекцијских надзора на територији града Врања за период јануар-децембар 2019. год., сачињен је Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину.

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова инспекције за заштиту животне средине за 2019. години, као и табеларни приказ планираних инспекцијских надзора,  ради праћења стања заштите животне средине на територији града Врања.

Сврха планирања инспекцијског надзора (израде Годишњег плана) је: контрола  оних активности/надзираних субјеката који носе значајан ризик и где постоји значајан јавни интерес, праћење квалитета животне средине и утицаја загађујућих материја на животну средину, квалитетније прикупљање података за вођење и ажурирање локалног регистра извора загађивања; превенција и заштита од удеса; пружање информација становништву о спроведеним активностима и стању животне средине. Овим планирањем ће се постићи ефикасније управљање ресурсима инспекција, боља интеграција послова у области инспекцијског надзора , као и омогућавање праћења активности инспекцијског надзора.

# 2. ЦИЉЕВИ

Инспекција за заштиту животне средине ГУ Врање,  врши инспекцијски надзор над активнистима/субјектима,   сходно  законима и другим прописима из области заштите животне средине, а у складу са повереним пословима  локалној самоуправи –Граду.

Циљ израде Годишњег плана је ефикасније остваривање планираних мера и активности превентивног деловања инспекције, као  и планираних мера и активности за спречавање обављања делатности (активности) нерегистрованих субјеката.

Годишњим планом је обухваћен и очекивани обим ванредних инспекцијских надзора, као и други елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора.

Општи циљ овог Плана је заштита животне средине и  то:

-заштита права грађана на здраво окружење и животну средину  и

- заштита права надзираних субјеката на законит и безбедан рад.

Овај циљ се постиже остваривањем добре организације и спровођењем инспекцијског надзора у прописаној надлежности за објекте-постројења која нису наведена у чл.133., Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и за које дозволу за градњу издаје локална самоуправа ГУ Врање и надлежностима прописаним чл. 20., Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС ''бр 129/07 и 83/2014 -др.закон).

Ефикасна организација инспекцијског надзора у области заштите животне средине остварује се унапређењем самог надзора, координацијом активности, континуалним праћењем нових технологија у овој области, квалитетном проценом ризика, континуалном едукацијом субјеката животне средине у виду писаних процедура, упутстава, водича, тренинг едукација, и сл.; праћењем база података специјализованих овлашћених субјеката (Агенција за заштиту животне средине; Завода за заштиту природе, и др.).

Посебан циљ делотворног спровођења инспекцијског надзора у области заштите животне средине , постиже се стављањем приоритета на превентивне мере, надзирање и контролу њиховог спровођења у сврху потпуног елиминисања штетних утицаја или свођења истих, на најмању могућу меру.

# 3. ОСНОВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА

Законски основ за вршење инспекцијских  надзора је  :

## 3.1. ОСНОВНИ ЗАКОНИ:

- Закон о општем управном поступку ( ''Сл. гласник РС'' бр.18/16)

- Закон о инспекцијском надзору ( ''Сл. гласник РС'' бр. 36/15 и 44/18-др. закон)

-Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС ''бр 129/07 и 83/2014 -др.закон)

## 3.2. ПОСЕБНИ ЗАКОНИ:

- Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04; 36/09; 72/09-др закон; 43/2011-одлука УС, 14/2016 и 76/2018)

-Закон о процени утицаја на животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 25/2015),

- Закона о заштити од буке у животној средини ( Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010);

- Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр: 36/09;88/10 и 14/2016 );

- Закона о заштити ваздуха ("Службеном гласнику РС", бр.  36/2009 и 10/2013);

- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009),

- Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016)

## 3.4. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ДОНЕТИ ПО ОСНОВУ ОВИХ ЗАКОНА:

-Уредбе и Правилници донети по основу посебних закона

-Одлука о акустичком зонирању и мерама за заштиту од буке на на територији града Врања („Сл. гласник града Врања“ бр. 43/2012, 6/2015, 18/2015 и 2/2017)

# 4. УЧЕСТАЛОСТ  ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО ОБЛАСТИМА И ПРЕМА СТЕПЕНУ РИЗИКА

План инспекцијског надзора је у складу са Законом о инспекцијском надзору припремљен на основу утврђеног стања и процене ризика која се врши пре и у току инспекцијског надзора.

Полазећи од процењеног ризика одређен је приоритет и учесталост контроле  вршења редовног инспекцијског надзора у одређеним областима животне средине, а који се односе на:

- емисију буке у животној средини према Закону о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010 );

-услове и мере  од штетног дејства нејонизујућих зрачења у животној средини при  коришћењу извора нејонизујућег зрачења према Закону о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) ;

-промет и коришћење хемикалија и утицај на животну средину према Закону о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);

-контролу мера утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину  Закону о процени утицаја на животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009) ;

- контролу услова и мера утврђених у интегрисаним дозволама за рад постројења и обављање активности  према Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 25/2015);

-услова  и мера утврђених у дозволама за управљање неопасним и инертним отпадима издатим од овог органа, према Закону о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09; 88/10 и 14/2016 );

-услова  и мера утврђених у дозволама за рад  у складу са чл. 56., Закона о заштити ваздуха ("Службеном гласнику РС", бр.  36/2009 и 10/2013);

-услова  и мера утврђених актима донетих у складу са Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016);

-оцену мера и поступака за смањења утицаја на животну средину и израду предлога за измену услова утврђених у дозволи као и њену ревизију, одузимање или обнављање;

- контролу и праћење мониторинга оператера;

контрола примене прописаних (актима овог органа) мера у случају удеса;

-контролу рада извора загађивања у складу са законским прописима из области заштите животне средине;

-контролу вођења прописасних евиденција и доставе прописаних извештаја надлежним органима;

# 5. Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор

За инспекцијски надзор у свакој области животне средине, у Табели 1., дат је табеларан приказ Плана инспекцијског надзора и активности инспекције за заштиту животне средине у 2019.години.

Према потреби и по захтеву надзираног субјекта и других органа, инспектори за заштиту животне средине ће давати стручну и саветодавну подршку у складу са Законом о инспекцијском надзору.

Ванредни инспекцијски надзори код оператера вршиће се када је неопходно да се, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне приходе, несметан рад органа и организација, комунални ред или безбедност; када се после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; када се поступа по представци правног или физичког лица.

6.Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор

Инспекција за заштиту животне средине надлежна је за вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите животне средине на територији Града Врања (која обухвата и општину Врањска Бања), чија је површина од 860 km² (107катастарских општина , 105 насеља), и на коме живи 87288 становника.

# 7. Процењени ризик за надзиране субјекте, односно делатности или активности које ће се надзирати

Процена ризика у току припреме плана инспекцијског надзора врши се тако што инспекција у праћењу и анализи стања у области инспекцијског надзора која је у делокругу инспекције зжс локакалних самоуправа

1) идентификује ризике који могу настати из пословања или поступања надзираног субјекта

2) према одговарајућим критеријумима, процењује тежину штетних последица и вероватноћу њиховог настанка, тако да се добије процењени степен ризика.

Тежина штетних последица процењује се полазећи од:

1) природе штетних последица, и

2) обима штетних последица.

У постуку одређивања процене ризика наведених постројења користе се одговарајуће Контролне листе за процену ризика које су доступне на интернет страници: www.ekologija.gov.rs.

На основу извршене процене ризика у свакој области животне средине, сачињен је План инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину. Све Контролне листе које инспектори користе у редовним инспекцијским надзорима, доступне су надзираним субјектима на интернет страници: www.ekologija.gov.rs.

# 8. Период у коме ће се вршити инспекцијски надзор

Инспекција за заштиту животне средине вршиће инспекцијске надзоре током целе календарске 2019. године.

Инспекцијски надзори вршиће се радним данима, у радно време надзираних субјекта, осим у хитним случајевима када се отклања непосредна опасност по живот и здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни или животињски свет.

# 9. облици инспекцијског надзора

Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора.

Ванредан инспекцијски надзор врши се: када је неопходно да се, сагласно делокругу инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне приходе, несметан рад органа и организација, комунални ред или безбедност; када се после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; када се поступа по представци правног или физичког лица.

Ванредан инспекцијски надзор по захтеву надзираног субјекта може бити утврђујући, који се врши када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова након чијег испуњења надзирани субјекат стиче право за почетак рада или обављања делатности, вршења активности или остваривање одређеног права, у складу са посебним законом, или потврђујући, који се врши када надзирани субјекат поднесе захтев да се потврди законитост и безбедност поступања у вршењу одређеног права или извршењу одређене обавезе, односно у његовом пословању.

Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршења мера које су предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора.

Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности или поводом захтева надзираног субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису утврђене у редовном, ванредном или контролном инспекцијском надзору, с тим да се може извршити само један допунски инспекцијски надзор, у року који не може бити дужи од 30 дана од окончања редовног, ванредног или контролног инспекцијског надзора.

10. Подаци о ресурсима инспекције који ће бити опредељени за вршење инспекцијског надзора-ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Број извршилаца- инспектора за заштиту животне средине:

- Љубић Љиљана, бр.легитимације 02-33-12

- Станисављевић Радмила, бр.легитимације 02-33-13

Инспекторима за заштиту животне средине су обезбеђена службена возила на нивоу Одељења за инспекцијске послове ГУ Врање (за потребе 22 инспектора, као и руководиоца Одељења, обезбеђена су 3 стара путничка возила и једно теренско путничко возило). Службена возила су често у квару, због чега је реализација планираних активности врло често отежана. Сви инспектори су доступни на мобилним телефонима и обезбеђена је интернет комуникација.

У 2019. години инспектори за заштиту животне средине учестоваће у похађању обука и другим облицима стручног усавршавања за обављање инспекцијског надзора из области заштите животне средине.

# 11.  РАСПОДЕЛА РЕЦУРСА

## 11.1. Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у  2019. години

Укупан број дана                      365

Укупан број радних дана:       252

Викенди                                    104

Годишњи одмори                      29

Празници                                    9

УКУПНО: расположивих дана            223

## 11.2. Расподела надзора/контрола и других активности по извршиоцу/години

Инспекцијских надзора по плану, укупно:  54

Ванредних надзора:  42 %

Службена саветодавна посета: 12

# 12. ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА

За израду Плана коришћени су расположиви подаци из евиденција надлежних органа о пројектима за које су:

-издате сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину и решења да није потребна процена утицаја на животну средину, са прописаним мерама, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009);

- издате дозволе за управљање неопасним и инертним отпадима у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр:36/09;88/10и 14/2016 );

-издате дозволе за рад по основу чл.56., Закона о  заштити ваздуха( '' Сл. гласник РС'', бр.36/09 и 10/13)

- издате дозволе у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)

- издате дозволе у складу са Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 25/2015).

# 13. ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ  АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ РАДА НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА

На основу искуства из предходних година, обим ванредних инспекцијских надзора ја различит у различитим областима контроле животне средине.

Узимајући у обзир искуства из предходних година, а у вези ванредних инспекцијских надзора (по представкама, захтевима за ванредни утврђујући и потврђујући надзор) изведен је очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у 2019.години у појединим областима и то у области:

- Заштита од буке у животној средини- 40% од укупног броја извршених ванредних инспекцијских надзора.

- Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења- 20% од укупног броја извршених ванредних инспекцијских надзора.

- Поступање и управљање са неопасним и инертним отпадом 25% од укупног броја извршених ванредних инспекцијских надзора

- Заштита од нејонизјујућих зрачења 10% од укупног броја извршених ванредних инспекцијских надзора

- Остало 5% од укупног броја извршених ванредних инспекцијских надзора

## 13.1. Очекивани обим

Очекивани број представки грађана и других органа:  2/месецу

захтева надзираних субјеката: 1/месецу

сазнања о нерегистрованом субјекту: 1/месецу

НАПОМЕНА: у периоду 01.06. до 15.09., од стране ГУ Врање и МУП РС-ПУ Врање, организују се координиране акције контроле угоститељских објеката у ноћним часовима, а у вези примене мера заштите од буке, прописаних Одлуком о акустичком зонирању и мерама за заштиту од буке на на територији града Врања („Сл. гласник града Врања“ бр. 43/2012, 6/2015, 18/2015 и 2/2017).

# 14. САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ

# Инспектор предузима или изриче превентивне мере ако је то потребно да би се искључила вероватноћа настанка незаконитости и штетних последица.

# Кроз саветодавне посете вршиће се: упозоравање надзираног субјекта о његовим обавезама из закона и других прописа, као и о прописаним радњама и мерама управљеним према надзираном субјекту и санкцијама за поступања супротна тим обавезама; пружање стручне и саветодавне подршке (давањем мишљења, објашњења, одговора на питања, издавањем аката о примени прописа и сл.); указивање надзираном субјекту на могућност наступања забрањених или штетних последица његовог пословања или поступања; предлагање предузимања радњи ради отклањања узрока таквих последица; друге мере којима се постиже превентивна улога инспекцијског надзора.

Планиран број службених саветодавних посета (превентивних надзора) је једна по извршиоцу/месечно. Укупно 24 за 2019. годину.

# 15. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ РАДА НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА

У складу са чланом 33. Закона о инспекцијском надзору, инспектори зжс предузимају мере над субјектима који нису уписани у одговарајући посебни регистар или евиденцију коју води надлежни орган или организација или то чини без сагласности надлежног органа или организације (дозвола), или без пријаве надлежном органу или организацији, када је наведени упис, сагласност или пријава прописана као услов за обављање те делатности или вршење те активности.

# 16. СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ   НАДЗОРА У 2019. ГОДИНИ

| ПЛАН РЕДОВНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА У 2019. ГОДИНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подаци о правном лицу | Активност | ПЕРИОД НАДЗОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Област надзора | Степен ризика |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| Симпо АД Врање, Радничка 12 | Производња намештаја | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ваздух | средњи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бука |  |
|  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управљање неопасним отпадом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Студија утицаја |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интегрисана дозвола |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нејонизујуће зрачење |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Локални регистар |  |
| YUMCO АД Врање, Радничка 5, Врање | Текстилна индустрија |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ваздух | средњи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Управљање неопасним отпадом |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Локални регистар |  |
| АЛФА ПЛАМ АД Врање, Радничка 1, Врање | Метално-прерађивачка индустрија |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ваздух | средњи |
|  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управљање неопасним отпадом |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Студија утицаја |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Локални регистар |  |
| Britsh American Tobacco АД Врање, Стефана Првовенчаног 209, Врање | Производња дуванских производа |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Ваздух | средњи |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Управљање неопасним отпадом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Студија утицаја |  |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Локални регистар |  |
| Хемијска индустрија Врање АД Врање, Омладинских бригада 11, Врање | Производња производа од пластике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Ваздух | средњи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Управљање неопасним отпадом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Студија утицаја |  |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Локални регистар |  |
| DIVA DIVANI ДОО Врањска Бања Јужноморавских бригада бб, Врањска Бања | Производња намештаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Ваздух | низак |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Управљање неопасним отпадом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Студија утицаја |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Локални регистар |  |
| SIMCHEM DOO, Врањска Бања, Јужноморавских бригада бб | Производња детергената, средства за одржавање хигијене и чишћења |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Ваздух | низак |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Управљање неопасним отпадом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Студија утицаја |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Локални регистар |  |
| КОЛУМБО ПРОДУКТ ДОО Врање, Индустријски блок бб | Прехрамбена производња, Пржионица кафе |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ваздух | низак |
|  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Управљање неопасним отпадом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Студија утицаја |  |
| GEOX, Привредно радна зона Бунушевац, Врање | Производња обуће |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ваздух | низак |
|  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управљање неопасним отпадом |  |
| TOP SOFA Srb ДОО Врање, Привредно радна зона Бунушевац, Врање | Производња намештаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Ваздух | низак |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Управљање неопасним отпадом |  |
| "TRACE" ПЗП Врање ДОО Врање асфалтна база Марини, Бресница | Асфалтна база |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ваздух | низак |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Управљање неопасним отпадом |  |
|  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Локални регистар |  |
| ЈП Нови дом Врање, Партизански пут бб | котларница ЦМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Ваздух | средњи |
| ЈП Нови дом Врање, Трг братства и јединства 20 | котларница Штампарија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Ваздух | средњи |
| ЈП Нови дом Врање, Трг братства и јединства 25 | котларница Војни солитер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Ваздух | средњи |
| ЈП Нови дом Врање, Ј.Ј.Лунге бб | котларница Чешаљ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Ваздух | средњи |
| ЈП Нови дом Врање, Краља С. Првовенчаног 96 | котларница Солитер Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Ваздух | средњи |
| ЈП Нови дом Врање, Виктора Бубња бб | котларница Виктор Бубањ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Ваздух | средњи |
| МИС ДОО Врање Пане Ђукића бб | Управљање отпадом |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | Управљање неопасним отпадом | низак |
| МОСТ ДОО с. Трговиште, Рибински пут, | Управљање отпадом |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | Управљање неопасним отпадом | низак |
| ЕКОЦЕТАС ДОО Трговиште, Нерадовачки пут | Управљање отпадом |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | Управљање неопасним отпадом | низак |
| МАРКО ИКОМ Врање, Рибински пут бб | Управљање отпадом |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | Управљање неопасним отпадом | низак |
| ПТПР ЕКОС Врање, Рибински пут бб | Управљање отпадом |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | Управљање неопасним отпадом | низак |
| Пнеумофизиолошки диспанзер, Цетињска 2 | котларница | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ваздух | низак |
| ЗЦ Врање, Ј.Ј.Лунге 1 | Здравствена делатност |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Управљање неопасним отпадом | средњи |
|  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Локални регистар |  |
| Телеком Србија а.д. Београд | БСМТ |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | Нејонизујуће зрачење | средњи |
| Теленор д.о.о. Београд | БСМТ |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | Нејонизујуће зрачење | средњи |
| Vip mobile д.о.о. Београд | БСМТ |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | Нејонизујуће зрачење | средњи |
| Укупан број надзора |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | =54 |  |

| ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ (пријаве грађана, захтеви за испуњеност услова) |  |
| --- | --- |
| ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ, област надзора: БУКА ЗАШТИТА ВАЗДУХА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ | Највећи број пријава се односи на рад предузетника (регистроване и неристроване делатности). |

# 16.  ИЗВЕШТАВАЊЕ

Инспекција за заштиту животне средине најкасније до 31.01.2018. год., сачиниће и објавити Извештај о раду у 2018. години.

# 17. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Унапређење квалитета рада инспектора за заштиту животне средине може се остварити:

-побољшање квалитета искоришћености капацитета и опреме

-обезбеђењем услова за извршење решења (средстава за ангажовање  трећих лица, простора за одузете предмете и сл);

- дизајнирањем делокруга рада;

- прецизним дефинисањем радних задатака и њиховом интегрцијом у послове и организациону структуру;

- планирањем процеса обуке и изградња персоналних вредности које ће омогућити ефикасније извшавање садашњих и будућих послова;

- идентификацијом и проценом нивоа стручне оспособљености кадрова;

-  решавањем  организационих проблема на радном месту;

- формирањем јединствене базе података;

- обезбеђењем здраве социјалне климе у организацији како би се олакшало пословање и увођење новина у пословању.

Мисија сталног унапређења квалитета рада инспектора за заштиту животне средине је да промовише значај очувања животне средине и омогући стварање услова за додатну едукацију  инспектора, као и информисање јавности о значају и резултатима сталног унапређења квалитета рада у циљу очувања и унапређења квалитета животне средине у циљу очувања здравља и бољег квалитета живота грађана.

Визија сталног унапређења квалитета квалитета рада инспектора за заштиту животне средине  је достизање безбедне и здраве животне средине у интересу корисника.

# 18. ЗАВРШНА НАПОМЕНА

Градска управа Врање, Одељење за инспекцијске послове, задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2019. годину. Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину ће се редовно ажурирати и контролисати у складу са потребама.

Инспектор заштите животне средине

Љиљана Љубић

Радмила Станисављевић